## PROJECT CHARTER
Plantilla para Project charter
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO | Sistema de Gestión de Pedidos para Chifa “Fu”
PATROCINADOR DE PROYECTO | Geanny Jacinta Cueva Zavaleta
GERENTE DE PROYECTO | Giovanni Elber Virhuez Zavaleta
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO | gvirhuezzavaleta@gmail.com
NÚMERO DE TELÉFONO | 990690989
UNIDAD ORGANIZACIONAL | Tecnología
PROCESO(S) IMPACTADO(S) | Pedidos y Ventas
FECHA DE INICIO ESPERADA | 2025-09-04
FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA | 2025-11-27
AHORROS / INGRESOS ESPERADOS | 1000
COSTOS ESTIMADOS | 30000
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
PROBLEMA / OPORTUNIDAD | Actualmente, el chifa “Fu” gestiona sus pedidos de forma manual (anotaciones en papel o verbalmente), lo que genera problemas como: - Pérdida de pedidos. - Errores en la preparación y entrega. - Largas esperas para los clientes. - Dificultad para controlar inventarios y estadísticas de ventas.
PROPÓSITO DEL PROYECTO | El sistema de gestión de pedidos permitirá automatizar el proceso de toma de pedidos (en salón, delivery y recojo), mejorar la atención al cliente, optimizar la comunicación entre salón y cocina, y generar reportes para la toma de decisiones.
OBJETIVOS | Desarrollar un sistema web que permita a los clientes de Chifa Fu realizar pedidos en línea de forma sencilla, rápida y segura, y que a la vez optimice la gestión interna de los pedidos dentro del restaurante
ENTREGABLES ESPERADOS | 1. Documento de levantamiento de requisitos. 2. Diseño de interfaces (UI/UX). 3. Sistema de gestión de pedidos implementado. 4. Manual de usuario y capacitación. 5. Reportes de ventas y estadísticas.
ALCANCE Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO
DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO | - Desarrollo de un sistema web para gestión de pedidos. - Módulos: pedidos por delivery, clientes, administradores y reportes. - Capacitación al personal en el uso del sistema.
FUERA DEL ALCANCE DEL PROYECTO | - Integración con sistemas contables externos. - Plataforma de pedidos en línea abierta al público (fase futura). - Delivery con GPS avanzado.
CRONOGRAMA TENTATIVO | HITOS CLAVE |  | INIFIO | FIN
| Levantamiento de requisitos. |  | Semana 1 | Semana 2
| Diseño del sistema (UI/UX + arquitectura). |  | Semana 3 | Semana 4
| Desarrollo de módulos principales |  | Semana 5 | Semana 8
| Pruebas internas y ajustes. |  | Semana 9 | Semana 10
| Capacitación del personal. |  | Semana 11
| Puesta en marcha. |  | Semana 12
RECURSOS DEL PROYECTO
EQUIPO DE PROYECTO | 1. Jhoan Aronith Muñoz Manosalva 2. Geanny Jacinta Cueva Zavaleta 3. Edu Orlando Abel Lima Lopez 4. Brenda Nicole Ortiz Florentini 5. Giovanni Elber Virhuez Zavaleta 6. Leonardo José Sullón Levano
RECURSOS DE APOYO | Git, Jira
RIESGOS, RESTRICCIONES Y SUPOSICIONES DEL PROYECTO
RIESGOS | Resistencia al cambio por parte del personal. - Fallas técnicas en los dispositivos móviles. - Retrasos en la recolección de requisitos. - Posible sobrecarga de pedidos en horas pico sin pruebas suficientes.
RESTRICCIONES | Tiempo de desarrollo: máximo 3 meses. - Personal de cocina con tiempo reducido para capacitaciones.
Preparado por: | Jhoan Aronith Muñoz Manosalva | Fecha: | 2025-09-03