## Hoja1
Nombre del Proyecto | Duración | Comiendo | Fin | Setiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre
|  |  |  | 2025-09-08 | 2025-09-20 | 2025-09-30 | 2025-10-10 | 2025-10-20 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 2025-11-30
Sistema de Gestión de Pedidos para Chifa “Fu” | 84 | 2025-09-08 | 2025-11-30
Inicio | 10 | 2025-09-08 | 2025-09-17
Planificación y Estimación | 10 | 2025-09-08 | 2025-09-17
Levantamiento de requisitos. | 10 | 2025-09-08 | 2025-09-17
Reunión inicial con el patrocinador y stakeholders | 2 | 2025-09-08 | 2025-09-09
Entrevistas con personal de cocina, meseros y cajeros | 2 | 2025-09-10 | 2025-09-11
Identificación de problemas actuales y necesidades | 2 | 2025-09-12 | 2025-09-13
Definición de alcance preliminar | 2 | 2025-09-14 | 2025-09-15
Validación y aprobación de los requisitos | 2 | 2025-09-16 | 2025-09-17
Implementación | 74 | 2025-09-18 | 2025-11-30
Diseño del sistema (UI/UX + arquitectura). | 14 | 2025-09-18 | 2025-10-01
Diseño de la arquitectura del sistema | 3 | 2025-09-18 | 2025-09-20
Definición de roles de usuario | 2 | 2025-09-21 | 2025-09-22
Wireframes de pantallas principales | 3 | 2025-09-23 | 2025-09-25
Diseño de interfaces (UI) | 4 | 2025-09-26 | 2025-09-29
Revisión y aprobación de prototipos | 2 | 2025-09-30 | 2025-10-01
Desarrollo de módulos principales | 32 | 2025-10-02 | 2025-11-02
Configuración del entorno de desarrollo | 3 | 2025-10-02 | 2025-10-04
Desarrollo módulo pedidos en salón | 5 | 2025-10-05 | 2025-10-09
Desarrollo módulo cocina | 5 | 2025-10-10 | 2025-10-14
Desarrollo módulo caja | 5 | 2025-10-15 | 2025-10-19
Desarrollo módulo delivery | 5 | 2025-10-20 | 2025-10-24
Integración con inventario básico | 4 | 2025-10-25 | 2025-10-28
Pruebas unitarias en cada módulo | 5 | 2025-10-29 | 2025-11-02
Pruebas internas y ajustes | 17 | 2025-11-03 | 2025-11-19
Integración de todos los módulos | 3 | 2025-11-03 | 2025-11-05
Pruebas funcionales internas | 4 | 2025-11-06 | 2025-11-09
Pruebas de carga en horarios pico | 3 | 2025-11-10 | 2025-11-12
Identificación de errores y mejoras | 3 | 2025-11-13 | 2025-11-15
Ajustes finales | 4 | 2025-11-16 | 2025-11-19
Puesta en marcha | 11 | 2025-11-20 | 2025-11-30
Instalación del sistema en los dispositivos | 2 | 2025-11-20 | 2025-11-22
Configuración inicial (usuarios, menús, precios) | 2 | 2025-11-23 | 2025-11-24
Ejecución piloto en un turno real | 2 | 2025-11-25 | 2025-11-26
Monitoreo en la primera semana | 3 | 2025-11-27 | 2025-11-28
Cierre oficial del proyecto | 2 | 2025-11-29 | 2025-11-30